Opatření č. 19

Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Pacov

Fáze 0

Rozvojový projekt pro jižní část okresu Pelhřimov -

- popis záměru pro zainteresované obce

Prosinec 2025

# Stručné shrnutí projektu

## Východiska

Kraj Vysočina spolu s Jihomoravským krajem nechaly zpracovat studii proveditelnosti „Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina“. Jedním z klíčových opatření této studie je Opatření č. 19 – Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Pacov, které navrhuje nový přivaděč pitné vody propojující skupinový vodovod HU–PE–PA (Humpolec–Pelhřimov–Pacov) s oblastí Kamenice nad Lipou a dále se zásobovacími oblastmi Žirovnice a Počátky.

Navržený přivaděč má délku cca 60,9 km, je řešen převážně v dimenzi DN 250, PN 16 a jako plně obousměrný systém umožňující převádění desítek litrů za sekundu mezi Pelhřimovem, Kamenicí a Pacovem. Celkové investiční náklady realizace opatření studie odhaduje na cca 731 mil. Kč v cenové úrovni roku 2023 (včetně přípravných prací a vedlejších nákladů).

Společenství obcí Nová Lípa (DSO Nová Lípa) se stalo dočasným nositelem projektu v části odpovídající území členských obcí a jejich okolí. Cílem je připravit projekt do takového stupně, aby byl realizovatelný a mohl být financován z dotačních zdrojů. Zapojené obce nepředpokládají, že by byly schopné vybudovat projekt vlastními silami.

Hlavním cílem pro obce sdružené v SO Nová Lípa, a některé další obce ležící na trase nebo v jejím zázemí, je:

- zásadně zvýšit bezpečnost zásobování pitnou vodou,

- snížit závislost na lokálních zdrojích ohrožených suchem,

- umožnit postupné napojování obcí na robustní systém Želivky,

- vytvořit hodnotný vodárenský majetek, který umožní rovnocenné postavení ve vodárenských strukturách (zejména v PEVAK Pelhřimov, družstvo).

## Fáze 0

Na základě rozhodnutí DSO byla vybrána společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV) – zpracovatel původní krajské studie – která nyní zpracovává tzv. 0. fázi projektové přípravy opatření č. 19. Současně byly zadány biologické průzkumy a vyhodnocení vlivů na ZÚR (společnost Ekopontis, s. r. o.).

Celkové náklady této 0. fáze (VRV, Ekopontis, administrace projektu) činí podle uzavřených smluv 2 963 680 Kč vč. DPH a byly rozúčtovány mezi zapojené obce podle počtu obyvatel (Cetoraz, Obrataň, Častrov, Božejov, Černovice, Počátky, Žirovnice, Kamenice nad Lipou a další).

## Budoucí postup

Po dokončení 0. fáze budou na základě zpřesněné trasy, majetkoprávních rozborů a aktualizovaných nákladů:

- osloveni členové SO Nová Lípa a další dotčené obce s žádostí o jasné vyjádření zájmu o účast v projektu,

- připraven návrh institucionálního řešení (nový svazek / rozšíření stávajícího vodárenského subjektu),

- zadány další stupně projektové dokumentace (studie, dokumentace stavební řízení),

- připraveny žádosti o investiční dotace (např. OPŽP apod.).

## Cílový stav

V dlouhodobém horizontu je jako optimální cílový stav uvažováno, že:

- nově vybudovaný přivaděč a související objekty (investice reálně v řádu > 1 mld. Kč v době realizace – studie nyní odhaduje cca 731 mil. Kč v cenové úrovni 2023)

- budou souhrnně vneseny jako majetek do vodárenského subjektu PEVAK Pelhřimov, družstvo (tento plán platí v roce 2025, je možné, že ve finále bude rozhodnuto jinak), a tím vznikne plnohodnotné členství nositele projektu (resp. nově vytvořeného svazku obcí) v PEVAKu.

Osoba provozovatele rozšířené soustavy v tuto chvíli není rozhodnuta a není pro současnou fázi zásadní. Studie doporučila jako vhodného provozovatele společnost VODAK Humpolec, s. r. o., která byla v té době provozovatelem předchozí páteřní infrastruktury. Konečné rozhodnutí bude výsledkem výběrového řízení.

# Východiska a cíle projektu

## Krajská studie a Opatření č. 19

Studie proveditelnosti „Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina“ identifikovala řadu opatření pro zvýšení bezpečnosti zásobování pitnou vodou. Pro území Pelhřimovska, Kamenicka a Pacovska je klíčové Opatření č. 19 – Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Pacov. (více na https://www.kr-vysocina.cz/studie-proveditelnosti-propojovani-vodarenskych-soustav-jihomoravskeho-kraje-a-kraje-vysocina/d-4126288).

Předmětem opatření je nový přivaděč pitné vody, který:

- Odbočuje ze stávajícího přivaděče HU–PE–PA v lokalitě „U Švejdů“ severně od Pelhřimova.

- Vede přes VDJ Starý Pelhřimov, oblast Božejov, Kamenice nad Lipou, Černovice, Obrataň

- Končí v rozšířeném VDJ Pacov.

Má délku 60 899 m, je navržen z tvárné litiny, dimenze DN 250, tlaková třída PN 16.

Zdrojem vody pro hlavní přivaděč jsou:

- VN Švihov s ÚV Želivka pro VDJ Starý Pelhřimov – nový a VDJ Pacov.

- ÚV Kamenice nad Lipou pro lokální akumulaci a obousměrný provoz v oblasti Kamenice.

Hlavní účel:

- Zajištění dostatečné kapacitní vazby mezi Pelhřimovem, Kamenicí nad Lipou a Pacovem.

- Možnost obousměrného převodu vody v řádu desítek l/s (cca 26 l/s ve směru Pelhřimov → Pacov, cca 31 l/s ve směru Pacov → Pelhřimov).

- Zajištění zásobování Kamenicka z Želivky a vytvoření rezervy pro Žirovnici a Počátky.

- Napojení řady menších obcí v trase, včetně obcí sdružených v SO Nová Lípa.

Nové / rozšířené objekty:

- VDJ Starý Pelhřimov – nový – 2 000 m³, navázaný na stávající VDJ Starý Pelhřimov.

- VDJ Střítež – nový – 1 000 m³.

- VDJ Pacov – rozšíření na 1 200 m³.

- ČS Pacov – Kamenice, ČS Sudkův Důl, ČS Božejov, ČS VDJ Starý Pelhřimov – nový, ČS AK ÚV Kamenice nad Lipou – nové čerpací stanice s výtlaky odpovídajícími převáděným průtokům 20–31 l/s.

Etapizace výstavby:

Studie navrhuje etapizované řešení:

- Etapa 1a: Pelhřimov – Kamenice nad Lipou, délka cca 26,1 km

- Etapa 1b: Pacov – Černovice, délka cca 17,7 km

- Etapa 2: Kamenice nad Lipou – Černovice, délka cca 17,1 km

Celkem Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Pacov: 60,9 km.

Tabulka 1: přehled zapojených / nezapojených obcí.

| OBEC_A_TYP | POCET_OBYV | QD_L_S_AQ | V trase přivadděče | Dotčené k.ú | Připojení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Město Černovice | 1750 | 4,6912 | ANO | ANO |  |
| Město Kamenice nad Lipou | 3634 | 7,9944 | ANO | ANO |  |
| Město Počátky | 2465 | 5,0435 | ANO | ANO |  |
| Město Žirovnice | 2868 | 10,9693 | ANO | ANO |  |
| Městys Božejov | 623 | 2,1695 | ANO | ANO |  |
| Městys Nová Cerekev | 1138 | 3,1671 |  |  | NE |
| Obec Bohdalín | 170 | 0,3316 | ANO | ANO |  |
| Obec Bořetín | 112 | 0,2321 |  |  |  |
| Obec Cetoraz | 304 | 0,6843 | ANO | ANO |  |
| Obec Častrov | 623 | 1,5912 |  | ANO |  |
| Obec Čelistná | 93 | 0,1618 |  |  |  |
| Obec Dobrá Voda u Pacova | 96 | 0,4814 |  |  |  |
| Obec Dubovice | 81 | 0,1880 |  |  |  |
| Obec Eš | 66 | 0,1455 |  |  |  |
| Obec Hojovice | 76 | 0,2463 |  |  |  |
| Obec Kámen | 265 | 0,8419 |  |  |  |
| Obec Křeč | 231 | 0,5504 | ANO | ANO |  |
| Obec Lhota-Vlasenice | 100 | 0,2803 |  |  |  |
| Obec Libkova Voda | 275 | 0,7317 | ANO | ANO |  |
| Obec Lidmaň | 275 | 1,2295 |  |  |  |
| Obec Mezná | 150 | 0,3580 |  |  |  |
| Obec Mnich | 405 | 0,6074 |  | ANO |  |
| Obec Moraveč | 198 | 0,4289 |  |  |  |
| Obec Obrataň | 788 | 1,7176 | ANO | ANO |  |
| Obec Ondřejov | 171 | 0,3723 | ANO | ANO |  |
| Obec Rodinov | 222 | 0,5985 |  |  |  |
| Obec Stojčín | 110 | 0,4847 |  |  |  |
| Obec Střítež | 101 | 0,2979 |  | ANO |  |
| Obec Těmice | 385 | 0,9544 |  |  |  |
| Obec Ústrašín | 269 | 1,0558 |  | ANO |  |
| Obec Včelnička | 242 | 0,5006 | ANO | ANO |  |
| Obec Věžná | 139 | 0,4617 |  |  |  |
| Obec Vysoká Lhota | 16 | 0,0353 |  |  |  |
| Obec Zlátenka | 45 | 0,0992 |  |  |  |

# Současné práce, nositel, zpracovatelé a financování

## Nositel projektu

V současné fázi vystupuje jako dočasný nositel projektu:

Společenství obcí Nová Lípa (SO Nová Lípa). Důvodem pro výběr nositele je časová náročnost založení nového subjektu a připravenost SO Nová Lípa zvládnout přípravu fáze 0.

Už nyní je zřejmé, že projekt se týká i obcí mimo vlastní SO Nová Lípa (např. Obrataň, Cetoraz, další obce na trase), a zároveň ne všichni členové SO Nová Lípa budou chtít na projektu participovat.  Proto by také výhledově měl být nositelem nějaký jiný subjekt.

## Zpracovatelé

Na 0. fázi pracují tito zpracovatelé:

- Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV) –
zpracovatel 0. fáze projektové přípravy přivaděče (technické řešení, trasa, majetkoprávní rozbory, hydraulika). Navazuje na původní studii proveditelnosti pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj.

- Ekopontis, s. r. o. –
zpracování biologických průzkumů a rizikové analýzy v trase opatření a vyhodnocení předpokládaných vlivů aktualizace ZÚR Kraje Vysočina ve vztahu k přivaděči.

- DSO Nová Lípa –
administrace projektu, koordinace obcí, komunikace s Krajem Vysočina a dalšími subjekty.

## Rozsah prací 0. fáze

- fáze zahrnuje zejména:

- zpřesnění trasování přivaděče v území (koridory v krajině, vazba na stávající vodovody, technická proveditelnost),

- majetkoprávní analýzu – identifikace vlastníků, rozložení trasy mezi veřejné a neveřejné pozemky (studie uvádí, že přibližně čtvrtina délky je vedena po neveřejných pozemcích),

- biologické průzkumy a vyhodnocení environmentálních rizik,

- vyhodnocení vlivů na ZÚR Kraje Vysočina, aby bylo možné trasu zapracovat do územně plánovací dokumentace,

- dopracování technického řešení (vodojemy, čerpací stanice, průměry a tlakové poměry), včetně ověření v hydraulickém modelu,

- podklady pro navazující stupně dokumentace (studie, dokumentace pro územní a stavební řízení).

## Náklady 0. fáze

Podle uzavřených smluv a rozúčtování nákladů dle obcí činí:

A. Biologické průzkumy a riziková analýza

- dodavatel: Ekopontis, s. r. o.

- cena: 425 920 Kč vč. DPH

B. 0. fáze přivaděče – VRV (první projektová fáze)
Rozděleno na dvě části:

- Část A – Pacov – Černovice – Kamenice nad Lipou – Žirovnice

  - dodavatel: VRV, a.s.

  - cena: 1 389 685 Kč vč. DPH

- Část B – Pelhřimov – Kamenice nad Lipou

  - dodavatel: VRV, a.s.

  - cena: 978 285 Kč vč. DPH

Celkem VRV A + B: 2 367 970 Kč vč. DPH

C. Vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR Kraje Vysočina

- dodavatel: Ekopontis, s. r. o.

- cena: 119 790 Kč vč. DPH

D. Administrace projektu – Nová Lípa, s. o.

- cena: 50 000 Kč

Celkem 0. fáze (A–D): 2 963 680 Kč vč. DPH

Tyto náklady byly rozpočítány mezi zapojené obce podle počtu obyvatel (stav k 1. 1. 2024). V rozúčtování jsou zahrnuty mimo jiné obce Cetoraz, Obrataň, Častrov, Božejov, Černovice, Počátky, Žirovnice a Kamenice nad Lipou.

## Předpokládané financování fáze 0

DSO Nová Lípa má podepsanou smlouvu na dotaci u dvou projektů do programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2025“ Fondu Vysočiny (podprogram Zásobování pitnou vodou).

Z výzvy plyne:

- maximální výše dotace na jeden projekt: 500 000 Kč,

- minimální podíl příjemce dotace: 35 % celkových nákladů projektu,

- uznatelné jsou náklady na zpracování projektové dokumentace a – v případě opatření ze Studie propojování vodárenských soustav – i dílčí podklady pro projektovou dokumentaci.

Tím, že zakázka VRV byla rozdělena na část A a B získáme 500 000 Kč na projekt A a 500 000 Kč na projekt B,

tedy dohromady 1 000 000 Kč na projektovou přípravu VRV.

V okamžiku zpracování této zprávy je dotace ve stavu „schválená“ – dotace na obě části je schválená a můžeme s ní počítat.

I při této dotaci si stále první zapojené obce musí mezi sebou rozdělit náklady skoro 2 miliony Kč. Vidí to ale jako zásadní a rozvojový projekt, proto počítají s těmito výdaji.

# Výzva obcím – vyjádření zájmu o účast v projektu

Vzhledem k rozsahu a významu projektu pro zásobování pitnou vodou v regionu žádáme členské obce SO Nová Lípa a další dotčené obce o formální stanovisko k plánovanému projektu.

Prosíme, aby každá obec do 30.1.2026 písemně sdělila:

- zda principiálně souhlasí se zapojením do projektu Opatření č. 19,

- zda předpokládá odběr vody z nového přivaděče, nebo bude její role primárně tranzitní (vedení řadu územím),

- zda má k projektu specifické podmínky nebo připomínky (např. požadavky na vedení trasy, místní omezení, koordinaci s jinými plánovanými stavbami apod.).

Tato stanoviska budou sloužit jako:

- podklad pro nastavení finálního vlastnického a provozního modelu,

- vodítko pro etapizaci výstavby a určení prioritních úseků,

- základ pro přípravu žádostí o investiční dotace v dalších fázích.